安徽报关协会2014年工作要点及任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 目标/结果及要求 | 工作进展状态 | 完成时限 | 负责人/责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入学习、宣传和贯彻落实十八届三中全会、全国海关及合肥关区关长会议暨反腐倡廉工作会议精神和中国报关协会“厦门会议”精神 | 围绕贯彻十八届三中全会精神、海关总体工作部署和中国报关协会2014年工作要点，制定并完善全年工作计划，明确重点任务并抓好落实，推进全省报关行业健康持续发展 | 已经组织学习，并继续深入学习、落实 | 1-12月 | 会领导/综合信息部 |
| 2 | 进一步加强协会承接政府职能转移、综合服务和协调能力建设，着力提升常设机构人员综合素质，增强整体责任感、紧迫感、危机感，不断提高服务、工作能力和水平，适应新形势要求和迎接任务挑战的需要 进一步加强制度建设 | 进一步加强协会规范化建设，提升规范化水平 | 已经获评中国社会组织4A等级，以此进一步加强日常规范管理 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 3 |  | 走访兄弟协会，进一步学习交流加强自身建设、承接政府职能转移等工作经验 |  | 4-8月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 4 |  | 派员参加中报协组织的行政管理、公文、信息宣传等培训学习 |  | 根据中报协 培训计划安排 | 秘书长/综合信息部 |
| 5 |  | 继续深入落实中国报关协会与海关总署8个部门会签的《关于加强报关协会建设的指导意见》和《安徽报关协会岗位职责》，强化思想、作风建设和日常基础管理，增强责任感、紧迫感、危机感，提升综合服务效能 | 已开展，并继续深入进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 6 |  | 健全完善现有规章制度，细化制度内容，抓好制度落实 | 已修正、修订12项制度，1项制度正在制定中 | 1-12月 | 秘书长/综合信息部 |
| 7 | 配合海关深入推进无纸化通关改革 | 按照海关要求和中报协部署，有步骤地做好全面推行无纸化通关中电子委托转移工作扩大、推广电子委托书管理系统运用 | 已经和正在进行 | 1-12月 | 秘书长/行业培训部 |
| 8 | 做好预归类服务有关工作 | 加大预归类服务宣传、推动力度，做好预归类服务管理、机构设立及业务开展等工作 |  | 1-12月 | 秘书长/行业培训部 |
| 9 | 做好报关专业资质论证与职业水平鉴定等准备工作 | 不断努力推进报关专业化 |  |  |  |
| 10 | 认真做好“报关水平水平测试”各项组织工作 |  |  | 4-11月 | 会领导/行业培训部、综合信息部 |
| 11 | 配合海关扩大区域 通关改革 | 积极宣传“属地申报、 口岸验放”和“属地申报 属地放行”的通关模式，继续组织带领会员重点企业到沿海有关报关协会、口岸海关走访，密切与外地关、协联系沟通 | 已走访两家理事以上单位；视会员企业实际情况和需求而定 | 1-11月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 12 | 积极搭建关、企联系沟通、对话和企业展示平台 | 以协会组织，稽查部门牵头，联合关税、监管通关、审单、统计、法规、缉私、风险等部门，分理事以上单位和会员单位，全年分别组织1-2次 | 已协同稽查处、现场处等部门，分三批次向全省近百家A类、AA类企业开展政策宣讲等综合服务 | 3-11月 | 会领导/行业培训部 |
| 13 | 筹备并召开第二届理事第二次会议 | 按照协会《章程》及第二届一次理事会的有关决议，组织召开第二届二次理事会，报告2013年工作情况，审议增补会员等议案、决定有关事项 | 已完成 | 1-3月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 14 | 做好会费收缴工作 | 根据协会《章程》规定和《安徽报关协会会费收缴管理办法》，下发会费缴纳通知，确认会费到帐后，一周内分别将会费收据以挂号信方式寄出，并建立、落实登记制度 | 会费缴纳通知待以传真、短信平台发送至会员单位、个人及特邀联络员 | 4月中旬-5月底 | 秘书长/综合信息部、行业培训部 |
| 15 | 加强报关专业和会员培训，不断提高报关行业人员素质 | 根据调研情况制定年度培训计划，全年组织开展培训不少于2次 |  | 5月底前制定培训计划，6月底和11月底前各举办一次培训，并视情增办培训) | 分管会领导/行业培训部 |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 按照中报协部署，组织报关水平测试工作 | 根据中报协工作部署 | 11月底前 | 分管会领导/行业培训部 |
| 18 | 支持、指导报关专业后备人才培养工作 | 帮助有关院校研究探讨、拓宽校企联合办学思路，促进报关专业人才培养工作，并指导省内有关职业院校参加省及全国报关技能大赛 | 根据省有关部门和中报协部署进行 | 4-7月 | 会领导/行业培训部 |
| 19 | 加强海关业务学习 | 鼓励常设机构人员自学海关业务知识，了解、熟悉海关管理、法规、业务运行等情况 |  | 全年 | 会领导/行业培训部、综合信息部 |
| 20 | 组织常务理事以上单位负责人到有关企业参观、开展互学交流活动 | 搭建常务理事以上单位互学交流和沟通平台 | 根据企业意愿和要求进行 |  |  |
| 21 | 加强与合肥海关有关部门和隶属海关的日常联系协调 | 密切关、协合作 |  | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 22 | 走访政府领导 和有关部门 | 通过向省政府领导汇报工作，加强与有关部门联系协调、沟通，争取对协会工作的了解和支持 |  |  |  |
| 23 | 继续深入开展“报关行业自律与诚信创造”活动，加强行业文化建设、规范行业管理，推进行业诚信、守法自律 | 进一步落实《报关作业服务规范》、《报关服务质量要求》，弘扬“诚信守法、崇尚专业、自律规范、务实创新”的报关行业精神，宣传、落实《报关行业规范经营、反腐倡廉、净化通关环境倡议书》的内容和要求，不断促进安徽报关行业持续健康发展 | 正在进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 24 |  | 以贯彻落实《报关行业自律准则》和《安徽报关协会贯彻<报关行业自律准则>实施细则》为重点，巩固、提高“行业自律与诚信创建”成效 | 正在进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训 |
| 25 |  | 逐步推行和完善会员准入和退出机制，配合海关健全完善企业诚信管理体系 | 正在进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训 |
| 26 | 继续积极协调解决会员企业通关等实际问题 | 继续坚持“热情、倾情、深情”和竭诚的服务态度及务实作风，努力帮助会员企业排忧解难，切实当好维护会员企业合法利益的“娘家人” |  | 1-12月 | 会领导/行业培训部 |
| 27 | 认真落实《安徽报关协会2013-2016年工作发展规划》 | 继续坚持“服务、创新、发展”的工作思路，更加积极主动作为，不断增强协会的影响力、吸引力和凝聚力，加大发展会员工作力度 | 已发展和增补一批会员及理事、常务理事、副会长单位 |  | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 28 | 深入会员单位走访、调研 | 开展“走访、调研月”活动，制定走访、调研计划，了解会员企业情况，征求听取意见，掌握行业发展动态及规律 |  | 4-6月 | 会领导/行业培训部 |
| 29 | 健全和完善特邀联络员工作机制 | 进一步充分发挥特邀联络员的积极作用，巩固、提高特邀联络员工作成果 |  | 1-12月 | 会领导/行业培训部、综合信息部 |
| 30 | 落实第二届二次理事会议各项决议 | 做好落实第二届二次理事会决议的各项工作，进一步巩固提高协会工作成绩 |  | 4-12月 |  |
| 31 | 进一步加强网站建设 | 及时维护更新网站内容，增强网站信息宣传的及时性和可读性，发挥网站宣传的主阵地作用 |  | 1-12月 | 秘书长/综合信息部 |
| 32 | 进一步做好会员单位咨询服务工作 | 加强协会“qq群”和短信平台维护、沟通工作，发挥 qq群和短信平台密切联系会员、做好咨询服务等作用 |  | 1-12月 | 秘书长/行业培训部 |
| 33 | 制定《安徽报关协会支持会员企业发展若干办法及具体措施》 | 更好地突出重点做好服务会员工作 |  | 4-6月 | 秘书长/综合信息部 |
| 34 | 做好来电来访等有关接待工作 |  |  | 1-12月 |  |
| 35 | 做好《中国报关》会刊、信函等收寄工作 |  |  |  |  |
| 36 | 完成合肥海关、中国报关协会布置和交待的以及其他有关工作 |  |  |  |  |