安徽报关协会2016年工作要点及任务分解表

| 序号 | 工作内容(要点) | 目标/结果及要求 | 工作进展状态 | 完成时限 | 负责人/责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认真学习、贯彻落实十八届五中全会、全国海关和合肥关区关长会议暨反腐倡廉工作会议以及全国报关协会会长会议精神 | 围绕贯彻十八届五中全会精神、海关总体工作部署和中国报关协会2016年工作重点，制定并完善全年工作计划，明确重点任务并抓好落实；增强法治思维和依法治会意识，推进全省报关行业健康持续发展 | 已经组织初步学习，并继续抓好深入学习、贯彻落实 | 1-12月 | 会领导/综合信息部 |
| 2 | 认真学习贯彻中办、国办关于《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》，明确改革、脱钩重大意义，树立大局意识，做好脱钩试点准备。 | 组织学习《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》、《全国性行业协会商会负责人任职管理办法》、《民政部、发改委关于做好全国性行业协会商会与行政机关脱钩试点工作的通知》、《安徽省关于加强和规范社会团体管理的意见》等文件精神，稳定思想，保持协会工作持续性。 | 已经组织学习，并继续抓好深入学习和贯彻落实 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 3 |  | 根据“脱钩”相关文件规定，做好协会年检准备工作 | 根据民管局社会团体年审工作计划安排 | 3-9月 | 会领导/综合信息部 |
| 4 |  | 根据“脱钩”相关文件规定，做好机构、职能、资产财产、人员管理、党建外事五大块的脱钩准备工作 | 已召开专题会议，号召工作人员积极参加会计上岗培训等资格类考试 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 5 | 继续跟进形势发展变化的新要求，适应社会管理改革和行业协会变革、转型发展的新常态，进一步加强协会承接政府职能转移、综合服务和协调能力建设，着力提升常设机构人员综合素质，增强整体责任感、紧迫感、危机感，不断提高服务、工作能力和水平，适应新形势要求和迎接任务挑战的需要 | 进一步加强协会规范化建设，全面提升依法治会、法人治理水平 |  | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 6 |  | 发挥老同志的传、帮、带作用，加快协会人才培养和选用步伐，为协会转型脱钩和可持续发展培养后继人才，准备和积蓄内在动能 |  | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 7 |  | 走访兄弟协会，进一步学习交流脱钩转型时期加强自身建设、承接政府职能转移等工作经验 |  | 4-8月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 8 |  | 派员参加民政部、省民政厅、省民管局组织的社会团体管理等培训 |  | 根据相关部门培训计划安排 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 9 |  | 派员参加中报协组织的行政管理、公文、信息宣传等培训学习 |  | 根据中报协 培训计划安排 | 秘书长/综合信息部 |
| 10 |  | 组织召开第二届理事会第四次会议，报告2015年工作和财务收支情况并部署2016年工作任务 | 正在筹备 | 3-4月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 11 |  | 继续深入落实中国报关协会与海关总署8个部门会签的《关于加强报关协会建设的指导意见》和《安徽报关协会岗位职责》，强化思想、作风建设和日常基础管理，增强责任感、紧迫感、危机感，提升综合服务效能 | 已开展，并继续深入进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 12 | 配合海关深化“长江经济带区域通关一体化”改革，继续深入做好一体化服务，总结服务经验，探讨、创新一体化服务新模式 | 落实长三角五地报关协会联席会议及长江经济带11地报关协会联席会议决议，进一步拓展区域服务空间，更好地配合海关深化改革。 | 已经和正在进行 | 1-12月 | 会领导/行业培训部 |
| 13 |  | 进一步落实五地协会“四互”（信息互通、优势互利、会员互认、服务互助）的服务准则，促进通关便利化和服务一体化 | 已经和正在进行 | 1-12月 | 会领导/行业培训部 |
| 14 |  | 挖掘培训资源，拓展培训渠道，结合海关重大业务改革探索跨区域培训 |  | 5-10月 | 会领导/行业培训部 |
| 15 | 配合海关深入推进无纸化通关改革 | 按照海关要求和中报协部署，有步骤地做好全面推行无纸化通关中电子委托转移工作扩大、推广电子委托书管理系统运用 | 已经和正在进行 | 1-12月 | 秘书长/行业培训部 |
| 16 | 深入推进报关行业诚信建设，弘扬、推广先进典型，巩固提高并发展“双优评比活动”成果 | 结合全国暨安徽报关行业“双优评比”表彰活动，继续推进以“双优评比”为主要内容的创先争优工作。 |  | 3-12月 | 会领导/行业培训部 |
| 17 |  | 召开全国暨安徽“双优”表彰大会 | 筹备中 | 3-4月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 18 | 继续推进报关行业自律管理，引领、指导报关单位和企业自律、规范，发挥行业自律在企业经营发展、扩大外贸进出口和便利通关中的主导作用 | 继续深入落实《报关作业服务规范》、《报关服务质量要求》，弘扬“诚信守法、崇尚专业、自律规范、务实创新”的报关行业精神，宣传、落实《报关行业规范经营、反腐倡廉、净化通关环境倡议书》的内容和要求，不断促进安徽报关行业健康发展 | 正在进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 19 |  | 以“双优”评比表彰为契机，以贯彻落实《报关行业自律准则》和《安徽报关协会贯彻<报关行业自律准则>实施细则》为重点，进一步巩固、提高行业自律工作成效 |  | 3-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训 |
| 20 |  | 逐步推行和完善会员准入和退出机制，配合海关健全完善企业诚信管理体系 | 正在进行 | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训 |
| 21 | 继续积极协调解决会员企业通关等实际问题 | 继续坚持“热情、深情、倾情、竭诚”的服务理念和务实作风，努力帮助会员企业排忧解难，维护会员企业的合法利益，切实当好“娘家人”和“中间人” |  | 1-12月 | 会领导/行业培训部 |
| 22 | 加强会员培训，不断提高报关业务操作技能和规范申报水平，促进便利化通关 | 根据调研及征询意见反馈情况制定年度培训计划，全年组织开展培训不少于2次 |  | 5月底前制定培训计划，6月底和11月底前后各举办一次培训，并视情增办培训) | 会领导/行业培训部 |
| 23 | 推进协会、企业、院校“三位一体”的报关后备人才培养体系和教育教学机制 | 帮助有关院校研究探讨、拓宽校企联合办学思路，促进报关专业人才培养，落实报关人才培养基地申报、遴选初审等工作 |  | 4-11月 | 会领导/行业培训部 |
| 24 |  | ；落实并做好全省和全国报关技能大赛相关工作 |  | 4-11月 | 会领导/行业培训部 |
| 25 | 加强海关业务学习 | 鼓励常设机构人员自学海关业务知识，了解、熟悉海关管理、法规、业务运行等情况 |  | 1-12月 | 会领导/行业培训部、综合信息部 |
| 26 | 组织常务理事以上单位负责人到有关口岸、企业参观、走访，开展互学交流 | 搭建常务理事以上单位互学交流和沟通平台 | 根据企业意愿和要求进行 | 5-9月 | 会领导/行业培训部 |
| 27 | 加强与海关、兄弟协会的联系沟通，加强协调合作、互助 | 密切关、协合作，保持与兄弟协会密切合作 |  | 1-12月 | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
|  |  | 继续发挥特邀联络员的作用，健全完善协调、配合机制 |  |  |  |
| 28 | 走访政府领导 和有关部门 | 通过向省政府领导汇报工作，加强与有关部门联系协调、沟通，争取对协会工作的了解和支持 | 已向花建慧副省长呈送《安徽报关协会2016年第一期工作呈报》 |  |  |
| 29 | 认真落实《安徽报关协会2013-2016年工作发展规划》 | 继续坚持“服务、创新、发展”的工作思路，更加积极主动作为，不断增强协会的影响力、吸引力和凝聚力，加大发展会员工作力度 | 正在动员和发展意向入会单位 |  | 会领导/综合信息部、行业培训部 |
| 30 | 做好会费收缴工作 | 根据协会《章程》规定和《安徽报关协会会费收缴管理办法》，下发会费缴纳通知，确认会费到帐后，一周内分别将会费收据以挂号信方式寄出，并建立、落实登记制度 | 会费缴纳通知以传真、短信平台发送至会员单位、个人及特邀联络员 | 4月中旬-5月底 | 秘书长/综合信息部、行业培训部 |
| 31 | 健全和完善特邀联络员工作机制 | 巩固、提高特邀联络员工作成果 |  | 1-12月 | 会领导/行业培训部、综合信息部 |
| 32 | 落实第二届四次理事会议各项决议 | 做好落实第二届四次理事会决议的各项工作，进一步巩固提高协会工作成绩 |  | 4-12月 |  |
| 33 | 加强信息宣传工作，发挥正确舆论导向和引领作用 | 进一步加强协会网站建设，及时维护更新网站内容，增强网站信息宣传的及时性和可读性，发挥网站宣传的主阵地作用 |  | 1-12月 | 秘书长/综合信息部 |
| 34 |  | 秉承“勤写实干多思 注重质量效果”的信息工作思路，不断提高协会年轻人的写作和工作能力 |  |  | 秘书长/综合信息部 |
| 35 | 进一步做好会员单位咨询服务工作 | 加强协会“qq群”和短信平台维护、沟通工作，发挥 qq群和短信平台密切联系会员、做好咨询服务等作用 |  | 1-12月 | 秘书长/综合信息部、行业培训部 |
| 36 | 做好来电来访等有关接待工作 | 完善、整理来电来访接待台账，及时与来访单位反馈工作进程并做好回访记录 |  | 1-12月 | 秘书长/行业培训部 |
| 37 | 做好《中国报关》会刊、信函等收寄工作 | 确保寄送及时 |  |  | 秘书长/综合信息部 |
| 38 | 完成合肥海关、中国报关协会布置和交待的工作以及其他有关工作 |  |  |  |  |